## Sheet1
Vecka | Denna vecka | Nästa vecka | Problem
v. 4 | Projekt beskrivning och skiss | Börja med projeket
v. 5 | Bytt projekt uppgift. Ska göra ett chattprogram. Följt en tutorial, gjort en testchat efter den.
v. 6 | Jobbat med socket tutorials | samma
v. 7 | Jobbat klart med socket tutorials och börjat med själva servern | Försöka få två terminalfönster att kommunicera
v. 8 | Jobbat med servern | försöka få två terminalfönster att kommunicera | bara en client åt gången funkar
v. 9 | Jobbat med servrar från tutorials men planerar att byta projekt | Byta projekt till ett textbaserat spel
v. 10 | Börjat med textbaserade spelet | fortsätta
v. 11 | Börjat fixa med rum och en note | fortsätta med första rummet
v. 12 | första rummet och noten klart | börja med rum två
v. 13 | PÅSK
v. 14 | Börjat med rum 2 och försökt göra koden kortare, tror dess värre att det inte går på ett bra sätt | Göra några fler rum | Blir lite för mycket kod men det är så det är med ett textbaserat spel
v. 15
v. 16
v. 17
v. 18
v. 19
v. 20
v. 21
v. 22
v. 23
v. 24